## Inicio
BOMBER WARS
Cronograma
Control de versiones
|  | Versión | Autor | Fecha
|  | 0.1 | Laura Velásquez | 2019-02-05
|  | 0.2 | Ivan David Valderrama | 6654479
-

## Cronograma
BOMBER WARS
Cronograma
SEMANAS
Código | Actividad del Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Semanas
| Planteamiento y conceptualización del proyecto | [17 empty] | 1. 21 enero - 27 Enero
| Diseño de la arquitectura de redes | [17 empty] | 2. 28 Enero - 3 Febrero
| Implementacion de servidores | [17 empty] | 3. 4 Febrero - 10 Febrero
| Diseño de Sprites bombas, fuego y personaje | [17 empty] | 4. 11 Febrero - 17 Febrero
| Adquisición de Soundtracks | [17 empty] | 5. 18 Febrero - 24 Febrero
R07 | Controles basicos | [17 empty] | 6. 25 Febrero - 3 Marzo
R09 | Controles xbox para multijugador | [17 empty] | 7. 4 Marzo - 10 Marzo
R01 | Menú principal | [17 empty] | 8. 11 Marzo - 17 Marzo
R06 | Instrucciones del juego | [17 empty] | 9. 18 Marzo - 24 Marzo
R03 | Guardado de datos | [17 empty] | 10. 25 Marzo - 31 Marzo
R05 | Menú de Opciones | [17 empty] | 11. 1 Abril - 7 Abril
R04 | Modos de juego | [17 empty] | 12. 8 Abril - 14 Abril
R08 | Creacion del usuario | [17 empty] | SEMANA SANTA. 15 Abril - 21 Abril
R02 | Registro de puntuacion | [17 empty] | 13. 22 Abril - 28 Abril
| Pruebas en linea | [17 empty] | 14. 29 Abril - 5 Mayo
| Entrega de proyecto terminado | [17 empty] | 15. 6 Mayo - 12 Mayo