## Inicio
BOMBER WARS 3D
Diccionario de la EDT
Control de versiones
|  |  |  | Versión | Autor | Fecha
|  |  |  | 0.1 | Laura Velásquez | 2019-02-25
Elaborado por: |  | Laura Velásquez
Versión | 0.1 | - | 2019-02-25

## Diccionario EDT
BOMBER WARS
Diccionario de la EDT
Código | Nombre | Descripción
PQ01 | Planeacion y planteamiento | Consolidación de los documentos pertinentes al proyecto, asi como actualización de los mismos.
PQ02 | Diseño | Diseño de los assets para el proyecto (avatares, escenarios, armas, etc...)
PQ03 | Desarrollo | Implementar los requerimientos propuestos en el proyecto de manera iterativa.
PQ04 | Pruebas | Aseguramiento de que todos los componentes implementados en el juego funcionen correctamente.
PQ05 | Control | Corroboración de que los requerimientos planteados inicialmente hayan sido implementados en el proyecto correctamente.
PQ03.1 | Menú principal | En esta pantalla estará el contenido de las opciones principales
PQ03.2 | Registro de puntuacion | Desarrollo de un registro de puntuacion del jugador con el numero de partidas ganadas
PQ03.3 | Guardado de datos | Implementación de guardado de los datos del jugador (nivel actual, puntuación, porcentaje de vida) en una base de datos
PQ03.4 | Modos de juego | Implementación de un sub-menú los modos de juego que puede jugar el usuario dentro del programa
PQ03.5 | Menú de Opciones | Implementación de un sub-menú donde se mostrarán las opciones de anulacion o activacion de la musica, efectos de sonido
PQ03.6 | Instrucciones del juego | Inclusión de una seccion que se encargue de mostrar las instrucciones de los modos de juego, los controles, etc
PQ03.7 | Controles basicos | Implementación de controles de juego por medio de entrada de teclado
PQ03.8 | Creacion del usuario | Desarrollo de un módulo en el cual el usuario puede crear su jugador con un nombre personalizado
PQ03.9 | Controles multijugador | Implementación de controles de juego que permitan controlar un jugador por medio de un mando de xbox, con el fin de habilitar el modo multijugador local.
PQ03.10 | Conectividad en línea | Implementación de conectividad en línea para que puedan existir partidas en línea de hasta 4 jugadores por sala
PQ03.11 | Modo espectador | Implementación de modo espectador para que quien tenga un número de sala pueda ver el juego que sucede en ella sin influir en el juego de ninguna manera.
PQ04.1 | Pruebas básicas | Realizar pruebas de jugabilidad (Daño de bombas, matar enemigos, que el jugador pueda morir, que el jugador pueda destruir ciertos muros, que el jugador pueda ganar).
PQ04.2 | Pruebas Multijugador | Realizar pruebas del modo multijugador, teniendo en cuenta probar los mismos elementos probados en las pruebas básicas.
PQ04.3 | Pruebas de guardado y personalización | Realizar pruebas donde se evidencie el guardado y la creación de jugadores
PQ04.4 | Pruebas de jugabilidad en línea | Realizar pruebas donde se evidencie la capacidad de jugar en línea con otros jugadores.
PQ04.5 | Pruebas de espectador | Realizar pruebas donde se evidencie la capacidad de un espectador para poder ver una partida en la que él no participe.
PQ05.1 | Control de Interfaz | Corroborar la implementación de Menu principal, menu de opciones, registro de puntuación e instrucciones de juego.
PQ05.2 | Control de jugabilidad | Corroborar el funcionamiento correcto de los modos de juego, los controles básicos y los controles multijugador.
PQ05.3 | Control de conexión | Corroborar el funcionamiento correcto de las salas de juego en línea.
PQ05.4 | Control de persistencia | Corroborar el funcionamiento correcto del guardado de datos.