## Inicio
BOMBER WARS 3D
Matriz de Riesgos
Control de versiones
|  |  |  | Versión | Autor | Fecha
|  |  |  | 0.1 | Laura Velásquez | 2019-02-25
Elaborado por: |  | Laura Velásquez
Versión | 0.1 | - | 2019-02-25

## Matriz de riesgos
BOMBER WARS
Matriz de riesgos
Código del riesgo | Reportado por | Estado | Descripción del riesgo |  |  |  |  | Objetivo afectado | Evaluación del riesgo |  |  | Manejo del riesgo
|  |  | Tipo | Debido a… | Puede ocurrir que… | Resultando en… | Explicación del riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Estrategias
R001 | Laura Velásquez | Abierto | Negativo | la alta demanda de programadores | Los programadores involucrados en el proyecto lo deserten debido a una mejor oferta laboral | una baja en recursos humanos que retrasaría el proyecto | Debido a la alta demanda de programadores puede ocurrir que Los programadores involucrados en el proyecto lo deserten debido a una mejor oferta laboral resultando en una baja en recursos humanos que retrasaría el proyecto | OE02 | Baja | Critico | 10 | Asegurar el compromiso del grupo de trabajo mediante el monitoreo constante
R002 | Laura Velásquez | Abierto | Negativo | un problema de salud imprevisto | Alguno de los programadores involucrados en el proyecto deba ausentarse de sus funciones | un deficit de tiempo en el tiempo presupuestado para las tareas a realizar | Debido a un problema de salud imprevisto puede ocurrir que Alguno de los programadores involucrados en el proyecto deba ausentarse de sus funciones resultando en un deficit de tiempo en el tiempo presupuestado para las tareas a realizar | OE02 | Media | Alto | 12 | Dar un tiempo de holgura a la cantidad de horas que cada programador debe estar dedicado al proyecto, para así poder relevar en sus funciones a un compañero enfermo dado el caso.
R003 | Laura Velásquez | Abierto | Positivo | una mayor disponibilidad de tiempo a la prevista | los programadores puedan dedicar mayor tiempo al proyecto | una finalización anticipada del mismo | Debido a una mayor disponibilidad de tiempo a la prevista puede ocurrir que los programadores puedan dedicar mayor tiempo al proyecto resultando en una finalización anticipada del mismo | OE02 | Baja | Medio | 6 | Incentivar a los programadores a dedicar mayor tiempo del previtsto al proyecto dada la posibilidad.
R004 | Laura Velásquez | Escalado | Negativo | un fallo técnico en los equipos de trabajo | algún programador se quede sin herramineta de trabajo | un retraso en la realización del proyecto | Debido a un fallo técnico en los equipos de trabajo puede ocurrir que algún programador se quede sin herramineta de trabajo resultando en un retraso en la realización del proyecto | OE02 | Media | Bajo | 6 | Solicitar equipos de prestamo a la universidad para suplir las necesidades del proyecto temporalmente.
R005 | Laura Velásquez | Escalado | Negativo | un fallo técnico en los equipos de trabajo | se pierdan los avances para os cuales no se tenga una copia de respaldo | un retraso en la realización del proyecto | Debido a un fallo técnico en los equipos de trabajo puede ocurrir que se pierdan los avances para os cuales no se tenga una copia de respaldo resultando en un retraso en la realización del proyecto | OE02 | Alta | Medio | 12 | Realizar periodicamente copias de respaldo en una o diversas plataformas en la nube, asi como copias de respaldo físicas.
R006 | Laura Velásquez | Escalado | Negativo | el no registro del progreso de las actividades del proyecto | ocurran retrasos en el proyecto sin percatarse nadie del equipo | un retraso en la realización del proyecto | Debido a el no registro del progreso de las actividades del proyecto puede ocurrir que ocurran retrasos en el proyecto sin percatarse nadie del equipo resultando en un retraso en la realización del proyecto | OE03 | Media | Alto | 12 | Realizar corroboración periódica del avance de las diversas actividades pertinentes a la realización del proyecto.
R007 | Laura Velásquez | Abierto | Negativo | una falla en el sistema de servidores | no haya conectividad en línea | no poder brindar el servicio de jugabilidad en línea del juego | Debido a una falla en el sistema de servidores puede ocurrir que no haya conectividad en línea resultando en no poder brindar el servicio de jugabilidad en línea del juego | OE02 | Baja | Critico | 10 | Realizar mantenimiento y controles de la funcionalidad de los servidores
R008 | Laura Velásquez | Abierto | Negativo | una falla en el registro de salas y sus números correspondientes | alguien que busque una sala no pueda encontrarla | el no funcionamiento del modo espectador, asi como la imposibilidad de unirse en modo multijugador en línea a un juego. | Debido a una falla en el registro de salas y sus números correspondientes puede ocurrir que alguien que busque una sala no pueda encontrarla resultando en el no funcionamiento del modo espectador, asi como la imposibilidad de unirse en modo multijugador en línea a un juego. | OE02 | Baja | Alto | 8 | Realizar pruebas de verificación del funcionamiento de las salas y su correcta relación con un número de sala específico
R009 | Laura Velásquez | Abierto | Negativo | un cálculo incorrecto del peso de los datos de juego vs la capacidad de los servidores | hayan demasiados datos cargándose a la vez, o datos muy pesados | tiempos de espera muy largos para el modo de juego en línea | Debido a un cálculo incorrecto del peso de los datos de juego vs la capacidad de los servidores puede ocurrir que hayan demasiados datos cargándose a la vez, o datos muy pesados resultando en tiempos de espera muy largos para el modo de juego en línea | OE02 | Media | Medio | 9 | Asegurar la capacidad de los servidores de cargar la cantidad de datos necesarios para sostener una gran cantidad de juegos simultáneos.

## Lista sugerida (hidden)
Listado sugerido de riesgos para proyectos de IT
Anexo
Área de conocimiento | Descripción del riesgo | Tipo
Adquisiciones | Debido a no tener una definición clara en los requerimientos, fronteras y alcances en la contratación de cada proveedor puede ocurrir que soliciten cambios en la ejecución del proyecto por parte del proveedor resultando en atrasos en las actividades del proyecto por no contar con el proveedor | Negativo
Adquisiciones | Debido a que el proveedor no tenga estabilidad financiera puede ocurrir que deje de pagar el sueldo y las prestaciones sociales a sus empleados o que quiebre resultando en atrasos en las actividades del proyecto por no contar con el proveedor | Negativo
Alcance | Debido a la baja estabilidad funcional del producto de acuerdo al cálculo de indicadores puede ocurrir que se amplíe el número de iteraciones de pruebas resultando en un impacto en el esfuerzo de las pruebas iniciales planeadas | Negativo
Alcance | Debido a la ampliación del alcance de desarrollo para los componentes personalizados, es decir la inclusión de corrección de hallazgos persistentes en la versión actual del producto, los cuales pueden desviar los estimados de tiempos previamente establecidos puede ocurrir que no se puedan realizar las actividades en el tiempo definido resultando en atraso en las actividades del proyecto | Negativo
Alcance | Debido a la aparición de una reforma tributaria que sea informada a la organización finalizando el año 2013 puede ocurrir que se atrasen las actividades porque se tengan que hacer modificaciones a la configuración y reconstrucción de datos resultando en un retraso a la salida en vivo del proyecto | Negativo
Alcance | Debido al cambio del Plan Unico de Cuentas a partir de junio de 2013 puede ocurrir que impacta la configuración y todos los sistemas resultando en un retraso a la salida en vivo del proyecto | Negativo
Alcance | Debido al cambio en la operación de manufacturas de algunas compañías puede ocurrir que debamos hacer reprocesos de configuración y documentación resultando en Atrasos en las actividades del proyecto | Negativo
Alcance | Debido a cambios en la legislación puede ocurrir que surjan nuevos requerimientos resultando en una solicitud de cambio que afecte el alcance, tiempo y costo del proyecto | Negativo
Alcance | Debido a cambios obligatorios por normas o legislación puede ocurrir que surjan modificaciones prioritarias no planeadas que impliquen un tiempo considerable de desarrollo resultando en aplazamiento o detención de la migración de los componentes afectados | Negativo
Alcance | Debido a falta de depuración de usuarios del sistema actual que usan el mismo usuario y clave para que pasen con los controles necesarios en la nueva plataforma puede ocurrir que los usuarios tengan privilegios que no deban tener resultando en riesgos porque los usuarios podrían realizar acciones que no estén permitidas o viceversa | Negativo
Alcance | Debido a falta de provisionamiento de pagos para temas claves en la primera semana de enero para evitar inconvenientes puede ocurrir que los procesos den la operación se bloqueen resultando en la no continuidad de la operación e inconformidad del usuario y de los terceros | Negativo
Alcance | Debido a falta de seguridad en la definición de los perfiles en el momento de la transición, que dejen en producción usuarios mal definidos particularmente para los usuarios de informática, puede ocurrir que los usuarios tengan privilegios que no deban tener resultando en riesgos porque que los usuarios podrían realizar acciones que no estén permitidas o viceversa | Negativo
Alcance | Debido a la complejidad del alcance y a lo ajustado de la estimación de tiempos (cronograma) puede ocurrir que no se logre obtener los entregables en las fechas programadas resultando en incumplimiento del proyecto | Negativo
Alcance | Debido a no contar con la aprobación de los requerimientos definidos para la ETAPA I por parte de los patrocinadores. puede ocurrir que no se puedan continuar con las actividades planeadas en el cronograma resultando en un atraso en las actividades del proyecto | Negativo
Alcance | Debido a no contar con un plan de transición bien definido puede ocurrir que no se transaccione de manera correcta resultando en una para a la compañía | Negativo
Alcance | Debido a no contar con un plan que permita replicar los cambios de la versión actual en la versión nueva durante el proyecto puede ocurrir que no se incluyan estos cambios en el plan del proyecto resultando en que se reflejen en el nuevo sistema errores que fueron solucionados en el sistema anterior y que no fueron replicados y corregidos en el nuevo sistema | Negativo
Alcance | Debido a no planear adecuadamente los entrenamientos teniendo en cuenta las vacaciones colectivas puede ocurrir que los usuarios no asistan a la capacitaciones resultando en personas no entrenadas en la salida a producción que utilizarían el sistema de manera incorrecta o que no lo podrían utilizar afectando la continuidad de la operación | Negativo
Alcance | Debido a no tener un buen levantamiento de los requerimientos acordes con el alcance definido en el proyecto puede ocurrir que se deba cambiar el alcance cuando ya se esté ejecutando el proyecto resultando en situaciones no previstas que ocasionan atrasos | Negativo
Alcance | Debido a no tener un plan que garantice la seguridad de los datos históricos puede ocurrir que se pierdan o modifiquen la historia de los datos resultando en multas o bloqueos en la operación por no contar con la información | Negativo
Alcance | Debido a problemas técnicos (diseño, programación, especificaciones de HW) puede ocurrir que el sistema de información tenga un rendimiento inferior al de el día de hoy resultando en no cumplimiento de especificaciones y no aceptación por parte de los usuarios y del patrocinador | Negativo
Alcance | Debido a que el proyecto WMS genere cambios estructurales en el sistema Delta puede ocurrir que los dos proyectos entren a competir por los mismos programas impidiendo su bloqueo y resultando en la detención del proyecto, reestructuración de los ciclos funcionales o realización de continuos reprocesos | Negativo
Alcance | Debido a que en el plan de Ventas para el 2014 existe una actividad para cambiar la numeración de las facturas en el Ecuador puede ocurrir que coincida el cambio de la facturación con el proceso de migración resultando en reprocesos o detención de actividades del proyecto | Negativo
Alcance | Debido a que las soluciones dadas por el consultor no cumplan con los requerimientos del proyecto puede ocurrir que se tengan que redefinir procesos en el sistema resultando en atrasos en el proyecto pues los tiempos de reprocesos no están incluidos en el cronograma | Negativo
Alcance | Debido a que las soluciones de infraestructura no sean apropiadas puede ocurrir que el desempeño del sistema de información sea ineficiente resultando en un no cumplimiento de los requerimientos esperados por los interesados que no permita la aceptación del sistema | Negativo
Alcance | Debido a que los gestores olviden el alcance inicial aprobado puede ocurrir que se realicen modificaciones a los objetivos inicialmente planteados resultando en modificaciones del alcance del proyecto. | Negativo
Alcance | Debido a que los impactos en la operación no sean aprobados por los responsables y afecten la misma puede ocurrir que se tomen decisiones incorrectas por desconocer las variables que son manejadas por los responsables de los procesos resultando en una afectación a la continuidad de la operación | Negativo
Alcance | Debido a que los patrocinadores quieran aumentar el alcance, una vez firmados los requerimientos, puede ocurrir que se tenga que cuantificar en costo y tiempo el impacto en el proyecto resultando en nuevas aprobaciones y modificaciones del alcance. | Negativo
Alcance | Debido a que se quieran incluir mejoras a las extensiones, lo cual haría del proyecto una mejora y no una migración, puede ocurrir que se realicen actividades más allá del alcance definido resultando en impactos para el proyecto en costo y tiempo | Negativo
Alcance | Debido a que se requiriera la implementación de un nuevo país en el sistema Delta puede ocurrir que no se puedan bloquear los programas a migrar porque se requieren actualizar resultando en Detención del proyecto o realización de continuos reprocesos | Negativo
Alcance | Debido a que somos los primeros que vamos a utilizar la nueva localización de Oracle puede ocurrir que no cumplan con las definiciones legales resultando en incumplimiento de las definiciones legales y e implementación de personalizaciones | Negativo
Alcance | Debido al análisis de las personalizaciones y utilizar las funcionalidades estándar puede ocurrir que se disminuyan significativamente las personalizaciones resultando en una reducción de tiempo significativo en el proyecto por tener pocas personalizaciones | Positivo
Alcance | Debido al gran numero de personalizaciones y de los cambios en la nueva versión puede ocurrir que no funcionen las interfaces que se van a desarrollar resultando en atrasos en las actividades del proyecto | Negativo
Calidad | Debido a la falta de integridad por perdida, modificación o adulteración de datos puede ocurrir que se pare la operación resultando en bloqueos en los procesos corporativos | Negativo
Calidad | Debido a la falta de cobertura y completitud de los diseños de pruebas definidos (casos de prueba) puede ocurrir que se afecte la calidad del proceso de prueba resultando en un mal indicador de estabilidad del producto | Negativo
Calidad | Debido a la baja estabilidad funcional del producto de acuerdo al cálculo de indicadores puede ocurrir que se requiera ampliar el número de iteraciones de pruebas resultando en un mayor esfuerzo en la realización de pruebas no planeadas | Negativo
Calidad | Debido a la falta de claridad en la información de los sistemas o aplicaciones externas que se relacionan con el Oracle EBSuite puede ocurrir que los resultados de las pruebas no sean los esperados resultando en atrasos en el proceso de prueba | Negativo
Calidad | Debido a la falta de definición apropiada de los casos de prueba puede ocurrir que no se detecten las inconsistencias existentes en los desarrollos resultando en el incumplimiento de los requerimientos del proyecto, salir a producción con errores, reprocesos en producción, etc. | Negativo
Calidad | Debido a la falta de definición de la metodología (documentación TQ) para escribir las parametrizaciones del sistema puede ocurrir que el cumplimiento del cronograma se vea afectado resultando en un atraso del cronograma del proyecto | Negativo
Calidad | Debido a la falta de metodología puede ocurrir que la capacitación no sea efectiva resultando en una operación del sistema ineficiente | Negativo
Calidad | Debido a la no integridad de la información en la migración de datos transaccionales (calidad de datos) puede ocurrir que se cargue información errónea en el sistema resultando en un error en la liquidación y pago del trabajador | Negativo
Calidad | Debido a la falta de integridad de la información no transaccional (calidad de datos) puede ocurrir que se cargue información errónea en el sistema resultando en una baja calidad en los resultados del aplicativo | Negativo
Calidad | Debido a la gestión inoportuna de los hallazgos encontrados en las iteraciones de pruebas puede ocurrir que salgamos a producción con errores significativos en la aplicación resultando en inconformidad del usuario, bloqueos en la operación | Negativo
Calidad | Debido a no tener definido el modelo futuro para todos los flujos de negocio puede ocurrir que se presenten reprocesos en los diseños de escenarios de pruebas resultando en atrasos en la actividad de pruebas | Negativo
Calidad | Debido a no tener las herramientas donde se definen los escenarios y los hallazgos y se gestionan los mismos puede ocurrir que estos no se administren correctamente resultando en desorden en la actividad de pruebas | Negativo
Calidad | Debido a no tener los diseños de los escenarios a probar puede ocurrir que no se tengan los escenarios definidos en la fecha resultando en atrasos en la actividad de pruebas | Negativo
Calidad | Debido a que no haya una igualdad técnica entre las soluciones y su entorno entre la instancia de pruebas y la instancia de producción puede ocurrir que la solución no funcione adecuadamente en producción resultando en parada de la operación, errores en los datos y reprocesos. | Negativo
Calidad | Debido a que no se cuenta con las herramientas solicitadas por el proveedor de pruebas de calidad de software puede ocurrir que se dificulte la trazabilidad de los hallazgos y el seguimiento de los casos de pruebas por parte del proveedor de pruebas de calidad resultando en un atraso en la ejecución de la mismas | Negativo
Calidad | Debido a que otros sistemas de información se afecten durante la salida del proyecto puede ocurrir que estos sistemas no se hayan preparado para el cambio resultando en bloqueos en los procesos corporativos | Negativo
Calidad | Debido a que se incluyan datos en el ambiente que se esta configurando puede ocurrir que el ambiente tenga "basura" y que impida sacar la semilla resultando en tener que volver a configurar la aplicación | Negativo
Calidad | Debido a tener un ambiente de pruebas compartido con equipo de configuración puede ocurrir que los cambios de configuración afecten las pruebas realizadas resultando en la repetición de la ejecución de pruebas y posibles atrasos | Negativo
Comunicaciones | Debido a falta de divulgación del plan de comunicación, en lo que compete a la disponibilidad de atención de los usuarios cuando se encuentran realizando labores del proyecto, puede ocurrir que se presenten problemas de comunicación resultando en Inconformidad | Negativo
Comunicaciones | Debido a falta de manejo con los usuarios en la comunicación durante el proyecto para bajar expectativas falsas puede ocurrir que los usuarios esperen más del alcance definido en el proyecto resultando en Inconformidad de los usuarios | Negativo
Comunicaciones | Debido a no tener usuarios adecuados para calificar los hallazgos puede ocurrir que una mala clasificación esconda hallazgos de alto impacto para el negocio resultando en Errores y bloqueos en la operación | Negativo
Comunicaciones | Debido a no tener usuarios finales que tengan un conocimiento integral de la realización de las pruebas puede ocurrir que los resultados de éstas no sean confiables resultando en errores ocultos | Negativo
Comunicaciones | Debido a no tener en cuenta a los proveedores, además Oracle y clientes, informándoles del proyecto actual en el que está TQ puede ocurrir que los proveedores/clientes no conozcan el cambio del sistema y no se preparen resultando en Inconformidad por parte del proveedor/cliente | Negativo
Costo | Debido a que el presupuesto aprobado para el proyecto sea menor al propuesto puede ocurrir que se tenga que disminuir el alcance del mismo resultando en una solución no completa afectando el proyecto en su triple restricción (alcance, tiempo y costo) | Negativo
Costo | Debido a que el presupuesto no lo aprueben en el tiempo esperado para el alcance definido inicialmente puede ocurrir que el proyecto no comience en la fecha definida resultando en atraso en el inicio del proyecto | Negativo
Costo | Debido a que el proyecto no se cierre porque queda presupuesto puede ocurrir que se utilice el dinero del proyecto para otro proyecto u otra actividad resultando en que se desconoce el valor real del proyecto | Negativo
Costo | Debido al desconocimiento técnico en la nueva versión de la EBSuite puede ocurrir que se cotice de manera incorrecta la migración de las personalizaciones resultando en un aumento en el tiempo de programación según lo presupuestado o que el resultado de la personalización no sea el esperado | Negativo
Integración | Debido a la aplicación de conceptos de la Gerencia de proyectos puede ocurrir que se realice un plan mas cercano a la realidad y una mejor ejecución y control del proyecto resultando en un cumplimiento de lo planeado y el desarrollo de unas buenas prácticas para proyectos futuros. | Positivo
Recurso humano | Debido a no contar con la información de requerimientos de disponibilidad del personal de forma oportuna puede ocurrir que no se cuente con este en el momento en el que el proyecto lo requiere resultando en que no se puedan cumplir con las actividades programadas | Negativo
Recurso humano | Debido a la falta de disponibilidad del recurso de analista de sistemas y de programación puede ocurrir que no se tengan actualizadas las interfaces del Sistema de ventas con la EBSuite resultando en atrasos por la no actualización de las interfaces en el tiempo definido | Negativo
Recurso humano | Debido al ingreso del nuevo patrocinador puede ocurrir que simplifique procesos o quite personalizaciones resultando en tener tiempo para cumplir con las personalizaciones que si son necesarias | Positivo
Recurso humano | Debido al ingreso del nuevo patrocinador puede ocurrir que solicite cambios por no estar de acuerdo con lo definido en el modelo futuro resultando en atrasos en el proyecto por cambios | Negativo
Recurso Humano | Debido a disponibilidad de personal calificado para el desarrollo puede ocurrir que no se cuente con el recurso humano suficiente para las labores del proyecto resultando en incumplimiento de las fechas estimadas. | Negativo
Recurso humano | Debido a falta de competencia en el recurso asignado a las labores del proyecto puede ocurrir que no se cumpla con los objetivos planteados resultando en incumplimiento en el alcance, tiempo y/o costo del proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a falta de delegación de un nivel de autoridad sobre el equipo del proyecto al gerente del proyecto puede ocurrir que los recursos asignados al proyectos sean retirados por los jefes resultando en un atraso en el proyecto. | Positivo
Recurso humano | Debido a Falta de disponibilidad de la alta gerencia (patrocinadores, gestores, lideres funcionales) para tomar decisiones puede ocurrir que se atrasen las actividades que requieren definición resultando en un atraso para el proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a falta de entrenamiento en definiciones, políticas, procedimientos puede ocurrir que los usuarios no las cumplan por desconocimiento resultando en errores en la utilización del sistema | Negativo
Recurso humano | Debido a falta de motivación puede ocurrir que durante la ejecución del proyecto un miembro del equipo no quiera permanecer en el proyecto resultando en una rotación que atrase el proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a falta de motivación, mala comunicación en el equipo, no asignación clara de roles y responsabilidades puede ocurrir que durante la ejecución del proyecto un miembro del equipo se vuelva detractor resultando en que más miembros del equipo o usuarios adopten esta actitud frente al proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a incapacidades o retiros de las personas que están soportando el sistema en la operación del mismo puede ocurrir que se deba retirar temporalmente personas del proyecto para que soporten la operación resultando en atrasos en el proyecto o actividades de las personas que se deben retirar temporalmente del proyecto para soportar la operación | Negativo
Recurso humano | Debido a la falta de competencia del recurso interno asignado al proyecto de acuerdo con el rol definido en el plan de recursos humanos puede ocurrir que el recurso no pueda definir o tomar decisiones en el momento requerido resultando en reprocesos y atrasos | Negativo
Recurso Humano | Debido a la falta de disponibilidad del recurso para el desarrollo de interfaces en las diferentes gerencias y/o servicios puede ocurrir que no se cumplan los tiempos planeados, resultando en el atraso del cronograma del proyecto | Negativo
Recurso Humano | Debido a la falta de disponibilidad del recurso para la ejecución de pruebas puede ocurrir que no se cumplan los tiempos planeados, resultando en el atraso del cronograma del proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a la falta de experiencia en el manejo de proyectos de alta complejidad por parte de la gerencia del proyecto puede ocurrir que el plan no se ejecute adecuadamente resultando en un atraso en el proyecto, sobrecostos, problemas de calidad, reducción del alcance, etc. | Negativo
Recurso humano | Debido a la falta de precisión en la estimación del recurso humano requerido puede ocurrir que el cumplimiento del cronograma se vea afectado resultando en un atraso del cronograma del proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a la no disponibilidad del recurso de analista de sistemas y de programación puede ocurrir que no se tengan actualizadas las interfaces requeridas resultando en atrasos por la no actualización de las interfaces en el tiempo definido | Negativo
Recurso humano | Debido a las ausencias no planeadas de los recursos (incapacidades, rotación, etc.) puede ocurrir que se genere un atraso de las actividades correspondientes resultando en un desplazamiento del cronograma planeado para el proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a que los integrantes financieros del equipo del proyecto no conocen el funcionamiento de la herramienta FSG puede ocurrir que se hagan desarrollos o consultas en discoverer pudiendo hacerlas en FSG resultando en la no utilización de las herramientas según su razón de ser | Negativo
Recurso humano | Debido a no contar con el recurso idóneo externo (Proveedores) comprometido con la compañía, garantizando continuidad y exclusividad durante el proyecto, puede ocurrir que se atrasen las actividades de diseño y configuración o que la calidad no sea la requerida, resultando en un atraso en el proyecto. | Negativo
Recurso humano | Debido a no contar con miembros del equipo del proyecto por enfermedad puede ocurrir que no se puedan realizar las actividades definidas resultando en atraso en las actividades del proyecto o reducción del alcance | Negativo
Recurso humano | Debido a no contar con los usuarios en la definición de los casos de prueba puede ocurrir se prueben escenarios no significativos para el negocio resultando en errores desconocidos y bloqueos en la operación cuando se enfrenten a los escenarios reales | Negativo
Recurso humano | Debido a no contar con seguridad física adecuada en la zona donde se ejecuta el proyecto durante horas no laborales puede ocurrir que asalten y afecten a personas claves del proyecto resultando en un impacto en el desarrollo normal del proyecto, incumpliendo lo comprometiendo los entregables | Negativo
Recurso humano | Debido a no contar con un comité de control de cambios que opere de manera ágil las solicitudes de cambios generadas durante la ejecución del proyecto puede ocurrir que no se tomen decisiones oportunamente resultando en atrasos en las actividades del proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a no contar con un comité directivo que tome decisiones que impactan el alcance, tiempo, el recurso y el costo del proyecto puede ocurrir que no se puedan continuar con las actividades planeadas en el cronograma resultando en atraso en las actividades del proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido al incumplimiento de la dedicación de tiempo pactado de los recursos hacia el proyecto puede ocurrir una afectación en las actividades asignadas al recurso resultando en un atraso en el proyecto. | Negativo
Recurso humano | Debido al incumplimiento del compromiso de la alta gerencia (patrocinadores, gestores, lideres funcionales) para proporcionar los recursos durante el ciclo de vida del proyecto y que los mismos tengan la competencia adecuada puede ocurrir que se atrasen las actividades asignadas a los recursos en cuestión resultando en atraso para el proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a no tener en cuenta los períodos de vacaciones individuales del equipo del proyecto puede ocurrir que los integrantes soliciten vacaciones no planeadas en momentos críticos del proyecto resultando en atrasos en las actividades del mismo | Negativo
Recurso humano | Debido a no tener un responsable para la actividad de migración de datos puede ocurrir que no se puedan cargar los datos en el tiempo definido y con la coordinación requerida resultando en atraso en las actividades del proyecto y datos errados que bloquean las pruebas | Negativo
Recurso humano | Debido a No tener una definición clara de los roles del equipo del proyecto puede ocurrir que los usuarios estén prevenidos resultando en inconformidad del usuario y bloqueos en la operación | Negativo
Recurso humano | Debido a que grupo que va a definir el equipo del proyecto no sea el idóneo puede ocurrir que se tenga un equipo de proyecto sin el conocimiento necesario resultando en desconocimientos, no tomar decisiones oportunamente, necesidad de nuevos recursos y por ende atrasos en las actividades del proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a que en junio comienza el mundial de futbol y dura un mes puede ocurrir que las personas se concentren en los partidos (aproximadamente 6 horas diarias) resultando en atrasos en el proyecto pues estos tiempos no están incluidos en el cronograma | Negativo
Recurso humano | Debido a que los analistas de sistemas no estén previamente capacitados para operar correctamente el sistema durante el proyecto puede ocurrir que no puedan realizar las actividades en el tiempo definido resultando en atraso en las actividades del proyecto | Negativo
Recurso humano | Debido a que los ingenieros de servidores no estén previamente capacitados para administrar correctamente el sistema durante el proyecto puede ocurrir no se realicen las actividades técnicas y de administración del sistema de manera correcta y/u oportunas resultando en reprocesos y atrasos | Negativo
Recurso Humano | Debido a que se logre realizar la migración de un ciclo en un tiempo menor al esperado puede ocurrir que se cuente con recursos disponibles resultando en implementación del tiempo restante en el aseguramiento de la calidad del sistema | Positivo
Tiempo | Debido a la inadecuada estimación de la duración de las actividades puede ocurrir que el cumplimiento del cronograma se vea afectado resultando en un atraso del cronograma del proyecto | Negativo
Tiempo | Debido a aparezcan sobreasignaciones del recurso en la planeación del proyecto puede ocurrir que las actividades se demoren más tiempo de lo planeado o que no se puedan realizar resultando en atrasos en las actividades del proyecto o disminución del alcance del proyecto | Negativo
Tiempo | Debido a la falta de disponibilidad para aprobación de entregables de parte de los patrocinadores según el cronograma definido puede ocurrir que no se puedan continuar con las actividades planeadas en el cronograma resultando en atraso en las actividades del proyecto | Negativo
Tiempo | Debido a falta de una planeación adecuada que garantice una realidad para que la estimación sea acertada puede ocurrir que las actividades se demoren más tiempo de lo planeado resultando en atrasos en las actividades del proyecto | Negativo
Tiempo | Debido a inconvenientes no previstos puede ocurrir que el tiempo de inactividad (downtime) sea mayor al definido en el cronograma resultando en un atraso a la salida en vivo afectando la operación de la compañía | Negativo
Tiempo | Debido a incumplimiento por parte del proveedor financiero en el hito de entrega de las definiciones de normas NIIF puede ocurrir que se retrase el cronograma del proyecto Orión resultando en el incumplimiento de especificaciones y no aceptación por parte de los usuarios y del patrocinador | Negativo
Tiempo | Debido a la complejidad del alcance y lo ajustado de la estimación de tiempos puede ocurrir que no se logre obtener los entregables en las fechas programadas resultando en incumplimiento del proyecto | Negativo
Tiempo | Debido a la no identificación previa de actividades puede ocurrir que sea necesario incluir actividades adicionales en el cronograma resultando en el atraso del cronograma del proyecto y aparición de nuevos costos | Negativo
Tiempo | Debido a la publicación de un cambio (parche) obligatorio por parte de Oracle puede ocurrir que se retrase la salida en vivo resultando en incumplimiento de la triple restricción (alcance, tiempo y costo) | Negativo
Tiempo | Debido a las condiciones técnicas (servidores, aplicación instalada) puede ocurrir que no se puedan realizar las pruebas en el tiempo definido resultando en aumento en el tiempo definido para pruebas | Negativo
Tiempo | Debido a contar con tiempo insuficiente para levantar información del modelo actual, el análisis y el diseño puede ocurrir que se deba cambiar el alcance cuando ya se este ejecutando el proyecto resultando en una modificación al alcance y atrasos por definiciones que no fueron tenidas en cuenta | Negativo
Tiempo | Debido a no contar con un modelo matemático de estimación de tiempos se ha realizado la planeación utilizando el juicio de expertos lo que puede ocurrir que las actividades se demoren más tiempo de lo planeado resultando en atrasos en las actividades del proyecto | Negativo
Tiempo | Debido a no contar con una respuesta del proveedor del software en el tiempo requerido puede ocurrir que no se solucionen los hallazgos en el tiempo definido resultando en atrasos en el proceso de prueba | Negativo
Tiempo | Debido a no contar con una respuesta del proveedor Oracle en el tiempo requerido puede ocurrir que no se solucionen los hallazgos en el tiempo definido resultando en atrasos en el proceso de prueba | Negativo
Tiempo | Debido a No contar con una respuesta oportuna y/o soporte a los usuarios puede ocurrir que se conviertan en detractores del producto entregado por el proyecto resultando en inconformidad por parte del usuario | Negativo
Tiempo | Debido a no contar con una infraestructura física y logística adecuada para el equipo del proyecto previo al inicio éste puede ocurrir que se deba cambiar el inicio de la ejecución del mismo resultando en atrasos para iniciar el proyecto e incomodidad para los integrantes del equipo | Negativo
Tiempo | Debido al incumplimiento de la dedicación de tiempo pactada de los recursos hacia el proyecto puede ocurrir un incumplimiento en las actividades asignadas al recurso resultando en un atraso en el proyecto. | Negativo
Tiempo | Debido a no haber incluido dentro del plan del proyecto tiempo suficiente para la metodología de pruebas puede ocurrir que debamos detener el uso de la metodología o utilizar tiempo de otras actividades resultando en atrasos en el proceso de pruebas y sobrecarga laboral | Negativo
Tiempo | Debido a que el cronograma no tenga en cuenta los tiempos críticos de las operaciones de la compañía para la disponibilidad de los usuarios en las diferentes actividades del proyecto (operaciones, cierres, juntas y cierre anual) puede ocurrir que no se cuente con los usuarios en el tiempo requerido resultando en atrasos en la ejecución del proyecto | Negativo
Tiempo | Debido a que el proyecto TQBRO no se encuentre liberado en producción puede ocurrir que no cuente con los ambientes de la aplicación que se esperan en producción con las pruebas esperadas, resultando en la necesidad de adelantar por parte del proyecto la solicitud de ambiente de producción | Negativo
Tiempo | Debido a que se presenten cambios de prioridades del proyecto, debido a nuevos proyectos o compras de compañías, puede ocurrir que se retiren o cambien los recursos asignados al proyecto resultando en un atraso en el cronograma. | Negativo
Tiempo | Debido a que la solución de infraestructura no llegue en el tiempo definido, de acuerdo al requerimiento del proyecto, puede ocurrir que no se puedan continuar con las actividades planeadas en el cronograma resultando en un incumplimiento en el tiempo comprometido del proyecto | Negativo
Tiempo | Debido a una respuesta inoportuna o inadecuada del proveedor encargado de los servidores puede ocurrir que no se puedan realizar los ajustes necesarios para responder a las necesidades del proyecto resultando en una demora en las soluciones | Negativo

## Listas y control (hidden)
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades | [6 empty] | Probabilidad | Impacto | Estado | Tipo
Probabilidad | Muy Alta | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |  |  | Muy Baja | Muy Bajo | Abierto | Positivo
| Alta | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |  |  | Baja | Bajo | Escalado | Negativo
| Media | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |  |  | Media | Medio | Cerrado
| Baja | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |  |  | Alta | Alto
| Muy Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  | Muy Alta | Critico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Critico | Critico | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo
|  |  | Impacto | [9 empty] | Rango de calificación |  | Descripción
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
[13 empty] | 1 | 6 | Se trata de riesgos menores que probablemente no requieran de un plan de acción específico para gestionarlos de manera proactiva, pero que deben ser monitoreados en forma permanente para anticiparse a su ocurrencia.
[13 empty] | 7 | 12 | Corresponde a riegos importantes que, aunque no requieren de una acción inmediata, si se debe emprender para ellos un plan para gestionarlos adecuadamente según su tipo.
[13 empty] | 13 | 25 | Son riesgos que requieren prioridad de acción, por medio de estrategias de respuesta agresivas y, generalmente, inmediatas. La gestión adecuada de este tipo de riesgos es fundamental para el éxito del proyecto.