## Inicio
BOMBER WARS
Cronograma
Control de versiones
|  |  |  | Versión | Autor | Fecha
|  |  |  | 0.1 | Laura Velásquez | 2019-02-25
Elaborado por: |  | Laura Velásquez
Versión | 0.1 | - | 2019-02-25

## Cronograma
BOMBER WARS
Cronograma
SEMANAS
Código | Actividad del Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Semanas
| Planteamiento y conceptualización del proyecto | [15 empty] | 1. 21 enero - 27 Enero | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
| Diseño de Sprites bombas, fuego y personaje | [15 empty] | 2. 28 Enero - 3 Febrero | bar: SEMANAS 3
| Adquisición de Soundtracks | [15 empty] | 3. 4 Febrero - 10 Febrero | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
R07 | Controles basicos | [15 empty] | 4. 11 Febrero - 17 Febrero | bar: SEMANAS 5
R09 | Controles xbox para multijugador | [15 empty] | 5. 18 Febrero - 24 Febrero | bar: SEMANAS 6 to SEMANAS 7
R01 | Menú principal | [15 empty] | 6. 25 Febrero - 3 Marzo | bar: SEMANAS 8
R06 | Instrucciones del juego | [15 empty] | 7. 4 Marzo - 10 Marzo | bar: SEMANAS 8
R03 | Guardado de datos | [15 empty] | 8. 11 Marzo - 17 Marzo | bar: SEMANAS 9 to SEMANAS 10
R05 | Menú de Opciones | [15 empty] | 9. 18 Marzo - 24 Marzo | bar: SEMANAS 11
R04 | Modos de juego | [15 empty] | 10. 25 Marzo - 31 Marzo | bar: SEMANAS 11 to SEMANAS 12
R08 | Creacion del usuario | [15 empty] | 11. 1 Abril - 7 Abril | bar: SEMANAS 13
R02 | Registro de puntuacion | [15 empty] | 12. 8 Abril - 14 Abril | bar: SEMANAS 13 to SEMANAS 14
| Entrega de proyecto terminado | [15 empty] | SEMANA SANTA. 15 Abril - 21 Abril | bar: SEMANAS 15
13. 22 Abril - 28 Abril
14. 29 Abril - 5 Mayo
15. 6 Mayo - 12 Mayo